## Sheet1
Реестр рисков | [7 empty] | Реестр рисков
Проект | Fitness at home | [6 empty] | Проект | Fitness at home
PM | Будон Егор | [6 empty] | PM | Будон Егор
ID | Статус риска | Влияние риска | Вероятность риска | Уровень риска | Описание риска | Влияние на проект | Область риска | План А (contingency план) | Триггеры | Тип стратегии обработки риска | Хозяин риска | План Б (management plan)
rs-1 | Открыт | Среднее | Низкая | Зеленый | Увольнение соотрудника | Члены команды, в обязательном и быстром порядке, должны будут найти нового соотрудника. | Команда | Переложить обязанности на сотрудника способного выполнить его обязанности. | Неспособность сотрудника продолжать выполнять свои обязанности. | Принятие риска. | <(Руководитель проекта)> | Нанять нового сотрудника.
rs-2 | Закрыт | Среднее | Высокая | Закрыт | Выпали из графика, не успели выпустить приложение | Команда терпит огромные убытки | Команда | Как можно быстрее войти в ритм работы и закончить продукт. | Непредвиденная сложность разработки. | Стратегия снижения. | <(Разработчик)> | Выделить достаточно времени для выполнения задач, так чтобы продукт был готов с опережением графика .
rs-3 | Открыт | Среднее | Низкая | Зеленый | Служба поддержки (при текущем графике работы) не будет справляться с поступающими вопросами от пользователей. | Потеря клиентов, отказ пользователей от услуг этой компании | Клиенты | Заранее утвердить график работы службы поддержки (с учетом повышенной нагрузки) | Поступают жалобы от клиентов. Некачественная работа приложения. | Стратегия снижения. | <(Служба поддержки)> | В случае, если служба поддержки не будет справляться, временно перебросить им в помощь одного разработчика.
rs-4 | Открыт | Среднее | Высокая | Красный | Когда приложение выпустили, выяснилось, что оно плохо работает. | Пользователи оказались недовольны работой приложения, и перестали им пользоваться | Команда | Качественное тестирование приложения, с целью устранить проблемы до релиза. | Некачественная работа приложения. | Стратегия снижения. | <(Тестировщик)> | Выпуск обновления, с исправлением ошибок.
rs-5 | Открыт | Высокое | Низкая | Желтый | Недостаточная заинтересованность в проекте. | Из-за низкой заинтересованности проектом, сотрудники будут менее качественно выполнять поставленные задачи, и срывать сроки. | Команда. | Качественно подбирать кадры для работы. | Нежелание сотрудника выполнять свои обязанности. | Стратегия снижения. | <(Руководитель проекта)> | Проводить мероприятия по повышению интереса сотрудников к проекту. Разработать систему поощрения для сотрудников, качественно выполняющих свои обязанности.
Note on A4: Автор: Уникальный идентификатор требования (st + инкремент)
Note on B4: Автор: "Открыт" для рисков, которые актуальны; "закрыт" для рисков, более не актуальных на преокте (реализовавшихся, ставших невозможными и т.п.)
Note on C4: Автор: Элемент качественной оценки риска ("высокое / среднее / низкое")
Note on D4: Автор: Элемент качественной оценки риска ("высокая / средняя / низкая")
Note on E4: Автор: Интегральная качественная оценка риска ("красный" - для самых опасных и приоритетных рисков, "желтый" - для умеренных", "зеленый" - для наименее существенных
Note on F4: Автор: Тезисно - в чем суть (причина, содержание) риска
Note on G4: Автор: Тезисно - в чем суть влияния риска на проект
Note on H4: Автор: Общее название группы, к которой можно отнести данный риск
Note on K4: Автор: Для позитивных рисков: "использование / усиление / разделение"; для негативных рисков: "предотвращение / смягчение / перенос"; для обоих видов риска: "принятие"
Note on L4: Автор: Лицо ответсвенное за мониторинг триггера и запуск contingency плана
Note on M4: Автор: Что будем делать, если риск реализовался (не заполняется, если тип стратегии обработки риска - "принятие")